## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
TERCER TRIMESTRE
Hoja 1 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 14581701
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario primera etapa, localidad La Esperanza | 2475283.64 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | 2662 ML | 640 | 20% | 40%
Construcción de Red de Drenaje Sanitario Colonia Emiliano Zapata | 294262.94 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 80 ML | 1,491 | 0% | 0%
Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario Colonia Centro | 752731.59 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 295 | 2,935 | 0% | 0%
Construcción de Red de Drenaje Sanitario Zona Norte | 220000 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 114 ML | 2,794 | 0% | 0%
Rehabilitación de Alumbrado Público Zona Norte Cabecera Municipal | 1792000 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 290 Luminarias | 6679 | 0% | 0%
Rehabilitación de Alumbrado Público Zona Sur Cabecera Municipal | 1381250 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 170 Luminarias | 4500 | 0% | 0%
Construcción de Alumbrado Público,Camellón Central carretera Coquimatlán Colima | 1119222.63 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 70 Luminarias | 4007 | 0% | 0%
Rehabilitación de Centro Historico de Coquimatlán | 1090321.45 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 8014 | 0% | 0%
Construcción de Cancha de Futbol 7, unidad deportiva sur, colonia Las Moras | 1614063.2 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Cancha | 4007 | 0% | 0%
Construcción de Cancha de Futbol 7 colonia Emiliano Zapata | 1481759.15 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Cancha | 2671 | 0% | 0%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
TERCER TRIMESTRE
Hoja 2 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 14581701
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Rehabilitación Unidad Deportiva Gustavo Alberto Vazquez Montes,Coquimatlán. | 979635.74 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 7340 | 0% | 0%
Construcción de Campo de Futbol Infantil, Unidad Deportiva Sur colonia Las Moras | 943719.63 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 5343 | 0% | 0%
Gastos Indirectos 3% | 437451.03 | Colima | Coquimatlán |  | Supervisión de Obra |  | 0% | 0%
TOTAL | 14581701 | [5 empty] | 2% | 7%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
PRIMER TRIMESTRE
Hoja 3 | [5 empty] | Monto FAIS
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
PIRMER TRIMESTRE
Hoja 4 | [5 empty] | Monto FAIS
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
PRIMER TRIMESTRE
Hoja 5 | [5 empty] | Monto FAIS
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2020
PRIMER TRIMESTRE
Hoja 6 | [5 empty] | Monto FAIS
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad