## Hoja1
PROGRAMA DE OBRAS 2020 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020
HOJA 1
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
01 AYS AGUA Y SANEAMIENTO
0600401-01 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, primera etapa, localidad La Esperanza. | La Esperanza | Centro | 2475283.64 | 2475283.2 | 0.44 | ML | 2662 | 2662 | 2020-08-10 | 2020-12-12 | 640 | 100% | 99.9%
0600401-02 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario, colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 294262.94 | 293642.88 | 620.06 | ML | 80 | 80 | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 1491 | 100% | 99.7%
0600401-03 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 752731.59 | 751710.77 | 1020.82 | ML | 295 | 295 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2935 | 100% | 99.8%
0600401-04 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario, Zona Norte | Coquimatlán | Zona Norte | 220000 | 219753.39 | 246.61 | ML | 114 | 114 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2794 | 100% | 99.8%
05 URB URBANIZACIÓN
0600405-01 | Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Norte Cabecera Municipal | Coquimatlán | Cabecera Municipal | 1792000 | 1789368.79 | 2631.21 | Luminarias | 290 | 290 | 2020-10-04 | 2020-11-17 | 6679 | 100% | 99.8%
0600405-02 | Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Sur Cabecera Municipal | Coquimatlán | Cabecera Municipal | 1381250 | 1380260.91 | 989.09 | Luminarias | 170 | 170 | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 4500 | 100% | 99.9%
0600405-03 | Construcción de Alumbrado Público, Camellón Central carretera Coquimatlán-Colima | Coquimatlán | Cabecera Municipal | 1556673.66 | 1553618.23 | 3055.43 | Luminarias | 60 | 60 | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 4007 | 100% | 99.8%
0600405-04 | Rehabilitación de Centro Historico, Coquimatlán | Coquimatlán | Centro | 1090321.45 | 1088685.38 | 1636.07 | Obra | 1 | 1 | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 8014 | 100% | 99.8%
0600405-05 | Construcción de Cancha de Futbol 7, Unidad Deportiva Sur | Coquimatlán | Las Moras | 1614063.2 | 1613771.7 | 291.5 | Cancha | 1 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-09 | 4007 | 100% | 99.9%
0600405-06 | Construcción de Cancha de Futbol 7, colona Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 1481759.15 | 1481689.4 | 69.75 | Cancha | 1 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-09 | 2671 | 100% | 99.9%
0600405-07 | Rehabilitación Unidad Deportiva Norte, Gustavo Alberto Vazquez Montes Coquimatlán | Coquimatlán | Centro | 979635.74 | 978953.94 | 681.8 | Obra | 1 | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 7340 | 100% | 99.9%
0600405-08 | Construcción de Campo de Futbol Infantil, Unidad Deportiva Sur | Coquimatlán | Las Moras | 943719.63 | 939224.59 | 4495.04 | Obra | 1 | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-19 | 5343 | 100% | 99.5%
|  |  |  | 14581701 | 14565963.18 | 15737.82 | [6 empty] | 100% | 99.8%
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE ENERO DE 2021 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2020 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO 2020
HOJA 2
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
08 INDIRECTOS
0600408-01 | Gastos Indirectos 3% | Coquimatlán | Coquimatlán | 437451.03 | 0 | 437451.03 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  | 14581701 | 0 | 14581701 | [6 empty] | 0% | 0%
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2020 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2020 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO 2020
HOJA 3
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
TOTAL |  |  |  | 12993307.42
FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ENERO DE 2019 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL