## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 1 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Rehabiliación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de capacidad 243,000 Litros | 250000 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 1 Tanque | 2477 | 100 | 95.3
Rehabiliación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de capacidad 1,400,000 Litros | 786000 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 1 Tanque | 2477 | 100 | 97.5
Rehabiliación, Fuente de Abastecimiento y Tanque de Almacenamiento. | 1,500.000.00 | Colima | Coquimatlán | Jala | 1 Obra | 487 | 100% | 98%
Construcción de Tanque de Almacenamiento | 263721.29 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | 1 Obra | 297 | 100% | 99.5%
Construcción de Línea de Conducción | 166947.29 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | 1 Obra | 297 | 100% | 99.5%
Construcción de Red de Distribución | 164855.43 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | 1 Obra | 297 | 100% | 99.5%
Perforación y Aforo, Pozo Profrundo N° 1 La Bombita, Atrás de Protección Civil, Colonia Valle de Las Huertas | 784457.01 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Pozo | 13358 | 100% | 99.4%
Equipamiento, Electrificación, Caseta de Cloración, Pozo Profundo N° 1 La Bombita Atrás de Protección Civil, Colonia Valle de Las Huertas | 807538.09 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 13358 | 100% | 99.4%
Construcción de Línea de Alimentación Pozo Profundo N° 1 la Bombita Atrás de Protección Civil, Colonia Valle de Las Huertas | 58967.55 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 13358 | 100% | 99.4%
Primera Etapa Sustitución de Colector de Drenaje Sanitario | 1514789.79 | Colima | Coquimatlán | Jala | 1 Obra | 487 | 100% | 99.3%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 2 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Mejoramiento de Centro de Salud, Pueblo Juárez | 86900.01 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 1 Obra | 2477 | 100% | 100%
Mejoramiento de Centro de Salud, Jala | 99412.37 | Colima | Coquimatlán | Jala | 1 Obra | 487 | 100% | 92%
Mejoramiento de Centro de Salud, La Sidra | 77104.62 | Colima | Coquimatlán | La Sidra | 1 Obra | 230 | 100% | 75%
Mejoramiento de Centro de Salud, La Esperanza | 54674.72 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | 1 Obra | 640 | 100% | 87.3%
Mejoramiento de Centro de Salud, El Poblado | 41285.42 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | 1 Obra | 281 | 100% | 89%
Mejoramiento de Centro de Salud, El Chical | 72096.6 | Colima | Coquimatlán | El Chical | 1 Obra | 436 | 100% | 96.1%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Centro | 1227754.22 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 226 Luminarias | 7642 | 100% | 100%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Las Moras | 353115.28 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 65 Luminarias | 1050 | 100% | 100%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Camichines | 206436.7 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 38 Luminarias | 534 | 100% | 100%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia San Miguel | 70623.2 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 13 Luminarias | 838 | 100% | 100%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Valle de Las Huertas | 885504.2 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 163 Luminarias | 1955 | 100% | 98.1%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 3 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Elías Zamora Verduzco | 249897.02 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 46 Luminarias | 1119 | 100% | 100%
Mejoramiento de Alumbrado Público, Colonia Emiliano Zapata | 402008.13 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 74 Luminarias | 1367 | 100% | 100%
Repación de Andador Colonia Elías Zamora Verduzco | 112854.25 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 1119 | 100% | 99.9%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Jardines del Llano. | 458559.48 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 6 cuartos | 30 | 100% | 90%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Camichines | 152853.16 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 2 cuartos | 10 | 100% | 88.4%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Centro | 76426.58 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 cuarto | 5 | 100% | 85.3%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Las Moras | 229279.74 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 3 cuartos | 15 | 100% | 99.2%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Emiliano Zapata | 382132.9 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 5 cuartos | 25 | 100% | 94%
Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Elias Zamora Verduzco | 229279.74 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 3 cuartos | 15 | 100% | 94%
Construcción de Techos Firmes, Colonia Jardines del Llano | 71591.06 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 2 techos | 10 | 100% | 99%
Construcción de Techos Firmes, Colonia Emiliano Zapata | 107386.59 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 3 techos | 15 | 100% | 97%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 4 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Construcción de Techos Firmes, Colonia Camichines | 71591.06 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 2 techos | 10 | 100% | 99%
Construcción de Techos Firmes, Colonia Centro | 71591.06 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 2 techos | 10 | 100% | 99%
Construcción de Techos Firmes, Colonia Las Moras | 35795.53 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 techo | 5 | 100% | 99%
Construcción de Pisos Firmes, Colonia Las Moras | 14030.9 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 piso | 5 | 100% | 99.4%
Construcción de Pisos Firmes, Colonia Elías Zamora | 42092.7 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 3 pisos | 15 | 100% | 99.4%
Construcción de Pisos Firmes, Colonia Emiliano Zapata | 28061.8 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 2 pisos | 10 | 100% | 99.44%
Construcción de Pisos Firmes, Colonia Centro | 14030.9 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 piso | 5 | 100% | 99.4%
Construcción de Pisos Firmes, Localidad El Algodonal | 14030.9 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | 1 piso | 5 | 100% | 99.4%
Construcción de Pisos Firmes, Colonia Camichines | 14030.9 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 piso | 5 | 100% | 99.4%
Estufas Ecológicas, Colonia Centro Coquimatlán | 17690 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Colonia Jardines del Llano | 17690 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 5 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Estufas Ecológicas, Colonia Elías Zamora | 17690 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Colonia Emiliano Zapata | 28304 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 8 estufas | 40 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Colonia Camichines | 28304 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 8 estufas | 40 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad Pueblo Juárez | 88450 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 25 estufas | 125 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad El Chical | 17690 | Colima | Coquimatlán | El Chical | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad El Poblado | 17690 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad Los Limones | 17690 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad Jala | 17690 | Colima | Coquimatlán | Jala | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad El Alcomun | 17690 | Colima | Coquimatlán | El Alcomun | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad El Algodonal | 17690 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2019
CUARTO TRIMESTRE
Hoja 6 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 12993307.42
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Estufas Ecológicas, Localidad Agua Zarca | 17690 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad La Esperanza | 17690 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | 5 estufas | 25 | 100% | 99%
Estufas Ecológicas, Localidad El Colomo | 14152 | Colima | Coquimatlán | El Colomo | 4 estufas | 20 | 100% | 99%
Gastos Indirectos 3% | 389799.23 | Colima | Coquimatlán |  | Supervisión de Obra |  | 100% | 97%
| 12993307.42 | [5 empty] | 100% | 97.6%