## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2021
TERCER TRIMESTRE
Hoja 1 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 14229330
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Construcción de Red de Drenaje Sanitario, colonia Elías Zamora. | 1011549.29 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 182 ML | 960 | 35% | 30%
Construcción de Centro de Salud, Localidad Coquimatlán | 4894008.56 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 obra | 2,794 | 50% | 30%
Construcción de Techos Firmes, colonia Camichines. | 160000 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 4 Techos | 20 | 45% | 0%
Ampliación de Red Eléctrica, colonia Jardines del Llano. | 100000 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 obra | 585 | 10% | 0%
Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Sur, Localidad Pueblo Juárez. | 1705000 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 240 luminarias | 2477 | 100% | 99.7%
Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Norte, localidad Pueblo Juárez. | 840930 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez | 90 Luminarias | 2477 | 30% | 0%
Construcción de Alumbrado Público, Unidad Deportiva Norte, Coquimatlán | 674159.68 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 7340 | 100% | 99%
Construcción de Alumbrado Público, camellón central, carretera Coquimatlán- Los Limones. | 2080000 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | 1 Obra | 416 | 80% | 70%
Construcción de Banquetas, localidad Los Limones. | 290344.02 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | 1 Obra | 416 | 30% | 0%
Rehabilitación de Alumbrado Público Unidad Deportiva Guillermo Galván | 320000 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 5343 | 100% | 96%
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAIS 2021
TERCER TRIMESTRE
Hoja 2 | [5 empty] | Monto FAIS |  | 14229330
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Benefi-ciarios | Avance Físico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
Construcción de Alumbrado Público, camellón Central, Avenida Agustín George, colonia Emiliano Zapata. | 499118.73 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 2486 | 100% | 99%
Rehabilitación de Plaza Principal, Segunda Etapa, localidad Coquimatlán | 1297905.54 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | 1 Obra | 13358 | 85% | 51%
Rehabilitación de Camino rural Cruz de Piedra - El Chical, localidad El Chical. | 356314.18 | Colima | Coquimatlán | El Chical | 1 Obra | 436 | 10% | 0%
TOTAL | 14229330 | [5 empty] | 60% | 49.4%