## Hoja1
PROGRAMA DE OBRAS 2018 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2018
HOJA 1
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
05 URB URBANIZACIÓN
0600405-01 | Mejoramiento de Alumbrado Público en el Municipio de Coquimatlán. | Coquimatlán | CABECERA MUNICIPAL | 1740138.93 | 1,737.564.00 | 2574.93 | LUMINARIA | 300 | 300 | 2018-07-03 | 2018-10-15 | 4500 | 100% | 99.8%
06 VIV VIVIENDA
0600406-01 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 952000 | 952000 | 0 | CUARTOS | 17 | 17 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 68 | 100% | 100%
0600406-02 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Higueras | Coquimatlán | Higueras | 280000 | 280000 | 0 | CUARTOS | 5 | 5 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 20 | 100% | 100%
0600406-03 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Jardines del Llano | Coquimatlán | Jardines del Llano | 56000 | 56000 | 0 | CUARTOS | 1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 5 | 100% | 100%
0600406-04 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Cazumba | Coquimatlán | Cazumba | 336000 | 336000 | 0 | CUARTOS | 6 | 6 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 24 | 100% | 100%
0600406-05 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 224000 | 224000 | 0 | CUARTOS | 4 | 4 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 16 | 100% | 100%
0600406-06 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Elias Zamora Verduzco | Coquimatlán | Elias Zamora V | 168000 | 168000 | 0 | CUARTOS | 3 | 3 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 12 | 100% | 100%
0600406-07 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 448000 | 448000 | 0 | CUARTOS | 8 | 8 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 32 | 100% | 100%
0600406-08 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 504000 | 504000 | 0 | CUARTOS | 9 | 9 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 36 | 100% | 100%
0600406-09 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Localidad Pueblo Juarez | Pueblo Juárez | Centro | 672000 | 672000 | 0 | CUARTOS | 12 | 12 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 48 | 100% | 100%
0600406-10 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Localidad los Limones | Los Limones | Centro | 168000 | 168000 | 0 | CUARTOS | 3 | 3 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 12 | 100% | 100%
0600406-11 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Localidad de Jala | Jala | Centro | 56000 | 56000 | 0 | CUARTOS | 1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 5 | 100% | 100%
FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ENERO DE 2019 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2018 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2018
HOJA 2
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600406-12 | Construcción de Techos Firmes, colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 659163.16 | 659163.16 | 0 | TECHOS | 25 | 25 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 100 | 100% | 100%
0600406-13 | Construcción de Techos Firmes, colonia Las Higueras | Coquimatlán | Higueras | 158199.16 | 158199.16 | 0 | TECHOS | 6 | 6 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 24 | 100% | 100%
0600406-14 | Construcción de Techos Firmes, colonia Jardines del Llano | Coquimatlán | Jardines del Llano | 158199.16 | 158199.16 | 0 | TECHOS | 6 | 6 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 24 | 100% | 100%
0600406-15 | Construcción de Techos Firmes, colonia La Cazumba | Coquimatlán | Cazumba | 316398.32 | 316398.32 | 0 | TECHOS | 12 | 12 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 48 | 100% | 99.8%
0600406-16 | Construcción de Techos Firmes, colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 210932.21 | 210932.21 | 0 | TECHOS | 8 | 8 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 32 | 100% | 100%
0600406-17 | Construcción de Techos Firmes, colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 342764.84 | 342764.84 | 0 | TECHOS | 13 | 13 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52 | 100% | 100%
0600406-18 | Construcción de Techos Firmes, colonia Elías Zamora Verduzco | Coquimatlán | Elias Zamora Verduzco | 131832.63 | 131832.63 | 0 | TECHOS | 5 | 5 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 20 | 100% | 100%
0600406-19 | Construcción de Techos Firmes, col. Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 237298.74 | 237298.74 | 0 | TECHOS | 9 | 9 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 36 | 100% | 100%
0600406-20 | Construcción de Techos Firmes, localidad Los Limones | Los Limones | Centro | 52733.05 | 52733.05 | 0 | TECHOS | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 8 | 100% | 100%
0600406-21 | Construcción de Techos Firmes, localidad La Sidra | La Sidra | Centro | 26366.53 | 26366.53 | 0 | TECHOS | 1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 5 | 100% | 100%
0600406-22 | Construcción de Techos Firmes, localidad Pueblo Juárez | Pueblo Juárez | Centro | 105466.11 | 105466.11 | 0 | TECHOS | 4 | 4 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 16 | 100% | 100%
0600406-23 | Construcción de Techos Firmes, localidad, El Poblado | EL Poblado | Centro | 52733.05 | 52733.05 | 0 | TECHOS | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 8 | 100% | 100%
0600406-24 | Construcción de Techos Firmes, localidad Agua Zarca | Agua Zarca | Centro | 52733.05 | 52733.05 | 0 | TECHOS | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 8 | 100% | 100%
0600406-25 | Construcción de Techos Firmes, localidad El Chical | El Chical | Centro | 26366.53 | 26366.53 | 0 | TECHOS | 1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 5 | 100% | 100%
FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ENERO DE 2019 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2018 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2018
HOJA 3
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600406-26 | Construcción de Techos Firmes, localidad La Esperanza | La Esperanza | Centro | 52733.05 | 52733.05 | 0 | TECHOS | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 8 | 100% | 100%
0600406-27 | Construcción de Techos Firmes, localidad El Algodonal | El Algodonal | Centro | 52733.05 | 52733.05 | 0 | TECHOS | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 8 | 100% | 100%
0600406-28 | Construcción de Cuartos Dormitorios, colonia Valle de las Huertas | Coquimatlán | Valle de las Huertas | 56000 | 56000 | 0 | CUARTOS | 1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 4 | 100% | 100%
07 DESARROLLO INSTITUCIONAL
0600407-01 | Programa desarrollo institucional 2% | Coquimatlán | Coquimatlán | 200638.5 | 200395 | 243.5 | ACONDICIONAMIENTO DE EPACIOS PUB | 1 | 1 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 10490 | 100% | 99.8%
08 GASTOS INDIRECTOS
0600408-01 | Gastos indirectos 3% | Coquimatlán | Coquimatlán | 300957.75 | 300957.75 | 0 |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-12-31 |  | 100% | 100%
09 PROGRAMA BANOBRAS
0600409-01 | Pago deuda BANOBRAS | Coquimatlán | Coquimatlán | 1233537.21 | 1233537.21 | 0 |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-12-31 |  | 100% | 100%
TOTAL |  |  |  | 10031925.04 | 10029106.61 | 2818.43 | [6 empty] | 100% | 99.71%
FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ENERO DE 2019 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL