## Hoja1
PROGRAMA DE OBRAS 2019 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019
HOJA 1
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
01 AYS AGUA Y SANEAMIENTO
0600401-01 | Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de Capacidad 243,000 Litros | Pueblo Juárez | Salida al Colomo | 250000 | 238359.63 | 11640.37 | Tanque | 1 | 1 | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 2477 | 100% | 95.34%
0600401-02 | Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de Capacidad 1,400,000 Litros | Pueblo Juárez | Salida al Colomo | 786000 | 766704.96 | 19295.04 | Tanque | 1 | 1 | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 2477 | 100% | 97.5%
0600401-03 | Rehabilitación y Fuente de Abastecimiento y Tanque de Almacenamiento | Jala |  | 1500000 | 1470829.55 | 29170.45 | Obra | 1 | 1 | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 487 | 100% | 98.2%
0600401-04 | Construcción de Tanque de Almacenamiento, Agua Zarca | Agua Zarca |  | 263721.29 | 262270.82 | 1450.47 | Obra | 1 | 1 | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 297 | 100% | 99.45%
0600401-05 | Construcción de Linea de Conducción, Agua Zarca | Agua Zarca |  | 166947.29 | 166029.08 | 918.21 | Obra | 1 | 1 | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 297 | 100% | 99.45%
0600401-06 | Construcción de Red de Distrubución, Agua Zarca | Agua Zarca |  | 164855.43 | 163948.73 | 906.7 | Obra | 1 | 1 | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 297 | 100% | 99.45%
0600401-07 | Perforación y Aforo, Pozo Profundo No 1 la Bombita Atrás de Protección Civil | Coquimatlán | Valle de Las Huertas | 784457.01 | 760299.94 | 24157.07 | Pozo | 1 | 1 | 2019-07-08 | 2019-10-10 | 13´358 | 100% | 99.4% | .
0600401-08 | Equipamiento, Electrificación, Caseta de Cloración, Pozo Profundo No 1 la Bombita Atrás de Protrcción Civil | Coquimatlán | Valle de Las Huertas | 807538.09 | 802854.36 | 4683.73 | Obra | 1 | 1 | 2019-09-12 | 2019-11-30 | 13´358 | 100% | 99.4%
0600401-09 | Construcción de Línea de Alimentación Pozo Profundo No 1 la Bombita Atrás de Protrcción Civil | Coquimatlán | Valle de Las Huertas | 58967.55 | 58625.53 | 342.02 | Obra | 1 | 1 | 2019-09-12 | 2019-11-30 | 13´358 | 100% | 99.4%
0600401-10 | Primera Etapa Sustitución de Colector de Drenaje Sanitario, Localidad Jala | Jala |  | 1514789.79 | 1503565.94 | 11223.85 | Obra | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-23 | 487 | 100% | 99.26%
04 SAL SALUD
0600404-01 | Mejoramiento de Centros de Salud, Pueblo Juárez | Pueblo Juárez | Centro | 86900.01 | 86884.93 | 15.08 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 2477 | 100% | 99.98%
0600404-02 | Mejoramiento de Centros de Salud, Jala | Jala | Centro | 99412.37 | 91824.13 | 7588.24 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 487 | 100% | 92.37%
0600404-03 | Mejoramiento de Centros de Salud, La Sidra | La Sidra | Centro | 77104.62 | 57453.2 | 19651.42 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 230 | 100% | 74.51%
0600404-04 | Mejoramiento de Centros de Salud, La Esperanza | La Esperanza | Centro | 54674.72 | 47731.63 | 6943.09 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 640 | 100% | 87.3%
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2019 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019
HOJA 2
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600404-05 | Mejoramiento de Centros de Salud, El Poblado | El Poblado | Centro | 41285.42 | 36660.6 | 4624.82 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 281 | 100% | 88.6%
0600404-06 | Mejoramiento de Centros de Salud, El Chical | El Chical | Centro | 72096.6 | 69297.18 | 2799.42 | Obras | 1 | 1 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 436 | 100% | 96.12%
05 URB URBANIZACIÓN
0600405-01 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 1227754.22 | 1227754.22 | 0 | Luminarias | 226 | 226 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 7642 | 100% | 100%
0600405-02 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 353115.28 | 353115.28 | 0 | Luminarias | 65 | 65 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1050 | 100% | 100%
0600405-03 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 206436.7 | 206436.7 | 0 | Luminarias | 38 | 38 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 534 | 100% | 100%
0600405-04 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia San Miguel | Coquimatlán | San Miguel | 70.623.20 | 70623.2 | 0 | Luminarias | 13 | 13 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 838 | 100% | 99.7%
0600405-05 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Valle de las Huertas | Coquimatlán | Valle de las Huertas | 885504.2 | 868935.24 | 16568.96 | Luminarias | 163 | 163 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1955 | 100% | 98.1%
0600405-06 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Elias Zamora | Coquimatlán | Elias Zamora | 249897.02 | 249897.02 | 0 | Luminarias | 46 | 46 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1119 | 100% | 100%
0600405-07 | Mejoramiento de Alumbrado Público Colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 402008.13 | 402008.13 | 0 | Luminarias | 74 | 74 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1367 | 100% | 100%
0600405-08 | Reparación del Andador Colonia Elias Zamora Verduzco | Coquimatlán | Elias Zamora | 112854.25 | 112840.07 | 14.18 | Obra | 1 | 1 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 1119 | 100% | 99.9%
06 VIV VIVIENDA
0600406-01 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Jardines del Llano | Coquimatlán | Jadines del Llano | 458559.48 | 411540.48 | 47019 | Cuartos | 6 | 6 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 30 | 100% | 90%
0600406-02 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 152853.16 | 135118.38 | 17734.78 | Cuartos | 2 | 2 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 10 | 100% | 88.4%
0600406-03 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 76426.58 | 65205.89 | 11220.69 | Cuartos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 85.32%
0600406-04 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 229279.74 | 227516.75 | 1762.99 | Cuartos | 3 | 3 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 15 | 100% | 99.23%
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2019 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019
HOJA 3
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600406-05 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 382132.9 | 357433.96 | 24698.94 | Cuartos | 5 | 5 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 25 | 100% | 94%
0600406-06 | Construcción de Cuartos Dormitorios, Colonia Elías Zamora | Coquimatlán | Elias Zamora | 229279.74 | 214081.48 | 15198.26 | Cuartos | 3 | 3 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 15 | 100% | 94%
0600406-07 | Construcción de Techos Firmes, Colonia Jardines del Llano | Coquimatlán | Jardines del Llano | 71591.06 | 70747.37 | 843.69 | Techos | 2 | 2 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 10 | 100% | 99%
0600406-08 | Construcción de Techos Firmes, Colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 107386.59 | 103513.26 | 3873.33 | Techos | 3 | 3 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 15 | 100% | 97%
0600406-09 | Construcción de Techos Firmes, Colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 71591.06 | 70745.08 | 845.98 | Techos | 2 | 2 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 10 | 100% | 99%
0600406-10 | Construcción de Techos Firmes, Colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 71591.06 | 70747.37 | 843.69 | Techos | 2 | 2 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 10 | 100% | 99%
0600406-11 | Construcción de Techos Firmes, Colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 35795.53 | 35373.69 | 421.84 | Techos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 99%
0600406-12 | Construcción de Pisos Firmes, Colonia Las Moras | Coquimatlán | Las Moras | 14030.9 | 13977.49 | 53.41 | Pisos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 99.4%
0600406-13 | Construcción de Pisos Firmes, Colonia Elías Zamora | Coquimatlán | Elías Zamora | 42092.7 | 41932.47 | 160.23 | Pisos | 3 | 3 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 15 | 100% | 99.4%
0600406-14 | Construcción de Pisos Firmes, Colonia Emiliano Zapata | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 28061.8 | 27954.97 | 106.83 | Pisos | 2 | 2 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 10 | 100% | 99.4%
0600406-15 | Construcción de Pisos Firmes, Colonia Centro | Coquimatlán | Centro | 14030.9 | 13977.49 | 53.41 | Pisos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 99.4%
0600406-16 | Construcción de Pisos Firmes, localidad El Algodonal | Coquimatlán | El Algodonal | 14030.9 | 13977.49 | 53.41 | Pisos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 99.4%
0600406-17 | Construcción de Pisos Firmes, Colonia Camichines | Coquimatlán | Camichines | 14030.9 | 13977.49 | 53.41 | Pisos | 1 | 1 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 5 | 100% | 99.4%
0600406-18 | Estufas Ecológicas, Colonia Centro Coquimatlán | Coquimatlán | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-19 | Estufas Ecológicas, Colonia Jardines del LLano Coquimatlán | Coquimatlán | Jardines del Llano | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-20 | Estufas Ecológicas, Colonia Elias Zamora Verduzco Coquimatlán | Coquimatlán | Elías Zamora | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRAS 2019 RAMO 33 (FAIS)
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019
HOJA 4
FOLIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA | APORTACION FAIS |  |  | UNIDAD DE | METAS |  | FECHAS |  | BENEFI- | AVANCES
|  |  | Y / O CALLE | PROGRAMADO | EJERCIDO | POR EJERCER | MEDIDA | PROGR. | ALCANZ. | INICIO | TERM. | CIARIOS | FIS. | FIN.
0600406-21 | Estufas Ecológicas, Colonia Emiliano Zapata Coquimatlán | Coquimatlán | Emiliano Zapata | 28304 | 27999.99 | 304.01 | Estufas | 8 | 8 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 40 | 100% | 99%
0600406-22 | Estufas Ecológicas, Colonia Camichines Coquimatlán | Coquimatlán | Camichines | 28304 | 27999.99 | 304.01 | Estufas | 8 | 8 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 40 | 100% | 99%
0600406-23 | Estufas Ecológicas, Localidad Pueblo Juárez | Pueblo Juárez | Centro | 88450 | 87499.96 | 950.04 | Estufas | 25 | 25 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 125 | 100% | 99%
0600406-24 | Estufas Ecológicas, Localidad El Chical | El Chical | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-25 | Estufas Ecológicas, Localidad El Poblado | El Poblado | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-26 | Estufas Ecológicas, Localidad Los Limones | Los Limones | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-27 | Estufas Ecológicas, Localidad Jala | Jala | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-28 | Estufas Ecológicas, Localidad El Alcomun | El Alcomun | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-29 | Estufas Ecológicas, Localidad El Algodonal | El Algodonal | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-30 | Estufas Ecológicas, Localidad Agua Zarca | Agua Zarca | Centro | 17690 | 17499.99 | 190.01 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-31 | Estufas Ecológicas, Localidad La Esperanza | La Esperanza | Centro | 17690 | 17500 | 190 | Estufas | 5 | 5 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 25 | 100% | 99%
0600406-32 | Estufas Ecológicas, Localidad El Colomo | El Colomo | Centro | 14152 | 14000 | 152 | Estufas | 4 | 4 | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 20 | 100% | 99%
0600408-01 | Gastos Indirectos 3% | Coquimatlán |  | 389799.23 | 377989.18 | 11810.05 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-12-27 |  | 100% | 97%
TOTAL |  |  |  | 12993307.42 | 12690760.22 | 302547.2 | [6 empty] | 100% | 97.6%
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020 |  | ELABORÓ: C. J. INES ROSALES QUINTERO | [5 empty] | AUTORIZÓ: DR. | DR. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
|  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | [6 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL