## 2018
EXPEDIENTE | OBRA | LICITACION | MODALIDAD | CONTRATO | FECHA CONTRATO | IMPORTE CONTRATO | EMPRESA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FONDO | CONVENIO ADICIONAL | IMPORTE CONVENIO | RESIDENTE | SUPERINTENDENTE | UBICACIÓN
IO-OP02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN: LAS MORAS (13 ACCIONES) | IO-R33FAISM-OP02-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-002/2018 | 10 DE ABRIL DE 2018 | 1624000 | JEMEHO S.A. de C.V. | 15 DE MAYO DE 2018 | 14 DE AGOSTO DE 2018 | FAISM | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-002/2018CA | 6403.11 | FERNANDA SANCHEZ ROSALES | JESUS MENDOZA DE HOYOS | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
IO-OP02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN: LAS HIGUERAS (6 ACCIONES)
IO-OP02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN: JARDINES DEL LLANO (1 ACCIONES)
IO-OP02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN: LA CAZUMBA (9 ACCIONES)
IO-OP01 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA LAS MORAS (19 ACCIONES) | IO-R33FAISM-OP01-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018 | 10 DE ABRIL DE 2018 | 871860.42 | FRANCISCO ELIZALDE TREJO | 10 DE ABRIL DEL 2018 | 31 DE JULIO DE 2018 | FAISM | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018CA | 1598.73 | BLANCA AEJANDRA LOPEZ PONCE | FRANCISCO ELIZALDE TREJO | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
IO-OP01 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA LAS HIGUERAS (8 ACCIONES)
IO-OP01 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA JARDINES DEL LLANO (6 ACCIONES)
IO-E2 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | IO806004996-E2-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E208/2018 | 01 DE MAYO DE 2018 | 988755.23 | OSCAR FERNANDO SCHULTE BRIZUELA | 07 DE MAYO DE 2018 | 05 DE JUNIO DE 2018 | PDR | _ | _ | NESTOR IVAN RAMIRES MENDOZA | LUCIO FERNANDEZ SOL | CABECERA MUNICIPAL
IO-OP03 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA CENTRO (9 ACCIONES) | IO-R33FAISM-OP03-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | 10 DE ABRIL DE 2018 | 1400000 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 11 DE ABRIL DE 2018 | 09 DE JULIO DE 2018 | FAISM | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018CA | 20159.7 | BLANCA AEJANDRA LOPEZ PONCE | SANTIAGO MUÑOZ OLAGUE | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
IO-OP03 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ (12 ACCIONES)
IO-OP03 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES (2 ACCIONES)
IO-OP03 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JALA (2 ACCIONES)
IO-OP06 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA DE LOS CAMICHINES (4 ACCIONES) | IO-R33FAISM-OP06-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018 | 26 DE ABRIL DE 2018 | 894212.64 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | 27 DE ABRIL DE 2018 | 25 DE JUNIO DE 2018 | FAISM | _ | _ | NESTOR IVAN RAMIRES MENDOZA | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
IO-OP06 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA DE ELIAS ZAMORA (3 ACCIONES)
IO-OP06 | CONSTRUCCIONDE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATSA (9 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA ELIAS ZAMORA (6 ACCIONES) | IO-R33FAISM-OP07-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP07/2018 | 26 DE ABRIL DE 2018 | 947905.23 | CONSTRUCTORA E INBMOBILIARIO EL MANTO S.A. DE C.V. | 27 DE ABRIL DE 2018 | 25 DE JUNIO DE 2018 | FAISM | _ | _ | FERNANDA SANCHEZ ROSALES | HECTOR MANUEL MANCILLA PEREZ | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (13 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES (2 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRA (1 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ (4 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL POBLADO (2 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA (2 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL (2 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA (2 ACCIONES)
IO-OP07 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODONAL (2 ACCIONES)
OP-08 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRTADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | IO-R33FAISM-OP08-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP08/2018 | 15 DE AGOSTO DE 2018 | 1737564 | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | 17 DE AGOSTO DE 2018 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  | _ | _ | NESTOR IVAN RAMIRES MENDOZA | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | CABECERA MUNICIPAL
LO-E3 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | LO-806004996-E3-2018 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018 | 28 DE MAYO DE 2018 | 2086789.96 | JAIME MORFIN ROBLES | 29 DE MAYO DE 2018 | 26 DE AGOSTO DE 2018 | PDR | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018-CA | 139594.89 | MARIA FERNANDA SANCHEZ ROSALES | JAIME MORFIN ROBLES | LOCALIDADES DEL MUNICIPIOP DE COQUIMATLÁN
LO-E3 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN
LO-E3 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN
LO-E3 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODONAL DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN
LO-E7 | MODERNIZACION DE LA CALLE ANICETO CASTELLANOS MANUEL ALVAREZ (HUELLA DE CONCRETO, EMPÉDRADO, ILUMINACIÓN) | LO-806004996-E7-2018 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E7/2018 | 29 DE MAYO DE 2018 | 1973679.11 | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 29 DE MAYO DE 2018 | 26 DE AGOSTO DE 2018 | PDR | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E7/2018-CA | 138743.87 | NESTOR IVAN RAMIRES MENDOZA | HUGO ALONSO MORALES ARMENTA | CABECERA MUNICIPAL
AD-OP04 | SUPERVICION DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FAISM 2018 (CUARTOS ADICIONALES Y TECHOS FIRMES) Y OBRAS FAISM 2018 CON MEZCLA CON RECURSOS CON PROGRAMAS FEDERALES | AD-R33FAISM-OP04-2018 | ADJUDICACION DIRECTA | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-004/2018 | 11 DE ABRIL DEÑ 2018 | 258298.17 | GRUPO CREA | 11 DE ABRIL DE 2018 | 09 DE JULIO DE 2018 | FAISM | _ | _ | _ | _ | CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES
OP-09 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% | AD-R33FAISM-OP09-2018 | ADJUDICACION DIRECTA | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-OP09/2018 | 20 DE AGOSTO DE 2018 | 200395 | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 01 DE OCTUBRE DE 2018 | FAISM | _ | _ | MARIA FERNANDA SANCHEZ ROSALES | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN | CABECERA MUNICIPAL
AO-E1 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRTADO PUBLICO (COLONIA EMILIANO ZAPATA) | AO-806004996-E1-2018 | LICITACIO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-001/2018 | 21 DE FEBRERO DE 2018 | 217401.98 | OSCAR FERNANDO SCHULTE BRIZUELA | 21 DE FEBRERO DE 2018 | 23 DE MARZO DEL 2018 | FAISM | _ | _ | NESTOR IVAN RAMIRES MENDOZA | OSCAR FERNANDO SCHULTE BRIZUELA | COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
LO-E6 | MODERNIZACION DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y AGUILAR SUR, LOCALIDAD DE COQUIMATLÁN, MUNICIPIO COQUIMATLAN, COLIMA. INCLUYE: HUELLA DE CONCRETO, EMPEDRADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. | LO-806004996-E6-2018 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E6/2018 | 29 DE MAYO DE 2018 | 3585125 | GALBHER S.A. DE C.V. | 20 DE JUNIO DE 2018 | 16 DE DICIEMBRE DE 2018 | PDR | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E6/2018-CA | _ | MARIA FERNANDA SANCHEZ ROSALES | GABRIEL DE JESUS GALINDO ES´PINOZA | CABECERA MUNICIPAL
IO-E5 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE JARDIN JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | IO-806004996-E5-2018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E5/2018 | 22 DE MAYO DE 2019 | 1359875 | G TRAZOR, S. DE R.L. DE C.V. | 21 DE JUNIO DE 2018 | 15 DE OCTUBRE DE 2018 | PDR | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E5/2018-CA | _ | BLANCA AEJANDRA LOPEZ PONCE | ALBERTO BRIZUELA GUTIERREZ | LOCALIDAD DEL MUNICIPIO